TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA: “SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO”

| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . |  |  | INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………….. | 5 |
| 2 . |  |  | ANTECEDENTES …………………………………………………………………………….. | 7 |
|  | 2.1. |  | ACCIONES ……………………………………………………………………………………… | 7 |
| 3 . |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y DE LA OBRA…………………………………………… | 8 |
|  | 3.1. |  | UBICACIÓN DEL SITIO……………………..……………………………………………… | 8 |
|  | 3.2. |  | INMUEBLE………………..……………………..……………………………………………… | 8 |
|  | 3.3. |  | SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN.……..……………………………………………… | 9 |
| 4 . |  |  | OBJETIVO………………………………....……..……………………………………………… | 10 |
| 5 . |  |  | CONDICIONES GENERALES……....……..……………………………………………… | 11 |
|  | 5.1. |  | ALCANCE DE LOS SERVICIOS…………..……………………………………………… | 11 |
|  | 5.2. |  | PLAN DE TRABAJO……………...…………..……………………………………………… | 14 |
|  | 5.3. |  | REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL..…………………………………… | 15 |
|  | 5.4. |  | BITÁCORA………………………………………………....…………………………………… | 15 |
|  | 5.5. |  | INFORMES………………………………………………....…………………………………… | 16 |
|  |  | 5.5.1. | CONTENIDO DE LOS INFORMES………………....…………………………………… | 17 |
|  |  | 5.5.2. | REGISTRO Y ARCHIVOS…………..………………....…………………………………… | 18 |
|  |  | 5.5.3. | RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS...………………………………… | 19 |
| 6 . |  |  | RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN.……………………………………… | 20 |
| 7 . |  |  | ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN……………………… | 22 |
| 8 . |  |  | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS...……………………………………… | 27 |
|  | 8.1. |  | AUTORIDAD DE LA SUPERVISIÓN…………....……………………………………… | 28 |
| 9 . |  |  | ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUPERVISION……………………….…… | 31 |
|  | 9.1. |  | PROCURACIONES PREVIAS………...…………....……………………………………… | 31 |
|  | 9.2. |  | ACTIVIDADES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS………...………...…………....……………………………………… | 42 |
|  | 9.3. |  | CONTROL TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES……..………...………...…………....……………………………………… | 37 |
|  | 9.4. |  | PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN AL ALCANCE INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA…………………………………………………………………………….. | 42 |
|  | 9.5. |  | PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN PARA LAS DIVERSAS ETAPAS………...………...…………....………………………………………...……………… | 51 |
| 10 . |  |  | AVISO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS……...………….…… | 52 |
| 11 . |  |  | VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS……...…………………...…….…… | 53 |
| 12 . |  |  | ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS…..…………...…….…… | 53 |
| 13 . |  |  | FINIQUITO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS…..…………...…………………..….…… | 55 |
| 14 . |  |  | ENTREGA AL ÁREA MÉDICA OPERANDO EL EDIFICIO.……………..….……. | 56 |
| 15 . |  |  | CONSIDERACIONES FINALES…………………………………...……………..….……. | 56 |

- Introducción

El Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en su Plan Maestro de Verticalización contempla para el ejercicio 2015 la continuación de la Construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, correspondiente al Proyecto de Inversión registrado en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con número de registro en cartera No. 1212NBD0001.

Por tal motivo el Hospital contempló dentro de su Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de 2015, la contratación de los Servicios de Supervisión del Proyecto Ejecutivo antes referido, así como la Supervisión de los Trabajos correspondientes a las obras y servicios relacionados directamente con el proyecto en referencia.

El Proyecto Ejecutivo que deberá ser supervisado está integrado por los siguientes componentes:

Supervisión del Proyecto Ejecutivo

  - Supervisión de las Obras y Servicios asociados al Proyecto de Inversión Correspondiente

  - Servicios de Director Responsable Obra y Corresponsables.

Dentro de los alcances de la supervisión del proyecto ejecutivo, se encomienda al supervisor externo.

Lo anterior con fundamento en el Art. 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice:

“Cuando la supervisión sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observarán, además de los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, las siguientes previsiones:

I. Las funciones señaladas en el artículo anterior, así como las que adicionalmente prevean las dependencias y entidades para cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba, y

II. Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberán especificarse los productos o los documentos esperados y su forma de presentación.”

El proyecto ejecutivo deberá ser firmado por los peritos señalados en el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias, Ley General y Reglamento  de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Ley y Reglamento de Desarrollo Urbano y Vivienda para el Distrito Federal; así como por los demás peritos que señale la normatividad de la Secretaria de Salud y del Gobierno Federal y Distrital, para el seguimiento del proyecto, su ejecución, y su puesta en operación. Dicha responsiva de los peritos será parte del alcance de los presentes términos de referencia para la supervisión del proyecto ejecutivo  de la Unidad 601 del Hospital.

Las obras y servicios relacionados con el proyecto que deberán ser supervisados son los que a continuación se presentan:

La Construcción de la Segunda Etapa y Terminación de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación.

- Antecedentes

  - Acciones

Como parte de las acciones prioritarias del Hospital, en el marco del Plan Maestro de Verticalización  del Hospital, dentro del Programa anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2015, se encuentra la contratación de los Servicios Relativos a la SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO.

- Descripción del sitio y de la Obra

  - Ubicación del sitio

El Hospital General de México se encuentra ubicado en Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México. La superficie del terreno en el cual se llevará a cabo la Construcción del Centro de Rehabilitación y Medicina Física de la Unidad 601, cuenta con una superficie aproximada de 2,717.77 m2, con una geometría regular y topografía sin problemas de pendientes que pudieran complicar la construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación. Por su parte el subsuelo del terreno, por sus condiciones y características arcillosas, se ubica en una zona de lago de acuerdo a la clasificación de suelos del reglamento de construcciones para el Distrito Federal.

- 3.2.	Inmueble

La Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, contará en su construcción con las siguientes áreas:

| NIVEL | AREAS MEDICAS - ARQUITECTONICAS |
| --- | --- |
| PLANTA BAJA | Alberca y tanque terapéutico, Hidroterapia, Ortesis y Protesis; Vestíbulo principal, Almacén, Casa de Maquinas. |
| PRIMER NIVEL | Terapia Ocupacional, Neuromusculoesquelético, Coordinación. |
| SEGUNDO NIVEL | Mecanoterapia y Electroterapia. |
| TERCER NIVEL | Terapia del lenguaje, Audiología Foniatría. |
| CUARTO NIVEL | Rehabilitación Cardio-Pulmonar, Débiles Visuales, Snoezelen, Gimnasio, Parque adaptado. |

La albañilería, acabados, recubrimientos, canceles, ventanas, pisos, zoclos, puertas, así como las instalaciones en general se deberán ajustar estrictamente a los planos, normas y especificaciones indicadas en el proyecto ejecutivo de construcción y a las Especificaciones Generales de Construcción de la SSA e IMSS.

- 3.3.	Superficie de Construcción

Las áreas de construcción están integradas de la siguiente manera:

| SUPERFICIES | ÁREA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN | 8,356.15 m2 |
| TERRENO | 2,717.77 m2 |

- Objetivo

Llevar a cabo la SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO  con la finalidad de mejorar las áreas médicas del Nosocomio, incrementando la capacidad de atención, estudio, diagnostico, prevención, y tratamiento clínico de pacientes con procesos y/o padecimientos que requieren atención medica relacionada con la especialidades médicas de Medicina Física y Rehabilitación, logrando así satisfacer la totalidad de la demanda de la población abierta que asiste a las especialidades en comento, consiguiendo una cobertura más amplia y de mayor calidad en los servicios médicos que brinda el Hospital.

Establecer los criterios, lineamientos, condiciones, requisitos, alcances, funciones, obligaciones, responsabilidades, actividades, organigramas, etapas del proyecto integral, entregables, procesos, y forma de pago que los licitantes deberán de considerar en la integración de sus proposiciones relativas a los servicios de: SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS DE  CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 601 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, DR. EDUARDO LICEAGA ETAPA 2 EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO

Efectuar la supervisión técnica del proyecto integral, en la parte de proyecto ejecutivo y de las obra y servicios de construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación; así como la firma responsiva de peritos al proyecto ejecutivo para su ocupación final; y el seguimiento del proyecto ejecutivo de conformidad con lo que se señala en los presentes Términos de Referencia, la Ley y Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como sus Normas Técnicas Complementarias, reglamentación de la COFEPRIS y la CNSSN, para que se realice la obra de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Salud y el Gobierno, cumpliendo en tiempo y forma con las especificaciones de tiempo, costo y calidad conforme al proyecto, su planeación, programación, presupuesto autorizado, calendarización, y ejecución de obras y servicios, y el ejercicio de los recursos fiscales destinados para el proyecto.

- Condiciones Generales

  - Alcance de los servicios

Supervisión del proyecto ejecutivo y las obras y servicios relacionados con la construcción de la Unidad 601, la cual albergará los servicios de: Medicina Física y Rehabilitación del Hospital.

Lo anterior con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, con el fin de ofrecer un servicio supervisión externa que además de considerar las funciones descritas en el citado reglamento para este efecto, aporta valor agregado mediante en los servicios prestados, control del diseño, la construcción y cambios al proyecto ejecutivo. Lo anterior con el propósito de utilizar de forma eficaz, eficiente, transparente, y económicamente los recursos públicos destinados al proyecto de inversión, y con ello mejorar la calidad de los servicios que presta el Hospital a la población más necesitada del país.

La supervisión deberá considerar dentro de su propuesta los servicios del D.R.O. y sus Corresponsables (presentar sus carnet´s actualizados) cuyas visitas a  obra pueden ser semanales, quincenales o mensuales las que deberán ser registradas en la bitácora autorizada, periodicidad que se establecerá en los alcances de los conceptos respectivos,  todas las firmas de responsiva por disciplina, para certificar que el proyecto cumpla con las normas aplicables de los responsables, las cuales se enlistan a continuación:

- DRO

- Co responsable de instalaciones

- Co responsable en estructuras

- Co responsable en diseño urbano

- Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas UVIE

- Y demás firmas que se requieran

Los alcances, establecen las condiciones que en forma particular y general se determinan para los Servicios de Supervisión Directa en Campo y Vigilancia y Control del Proyecto Ejecutivo y de los Trabajos de la Construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga

Para lo anterior, se requiere la contratación de una empresa que considere dentro de su plantilla, personal con experiencia mínima de cinco años comprobable, en la supervisión y/o  construcción de hospitales y obras de gran complejidad tanto en dimensiones como en instalaciones y sistemas.

El contratista que sea adjudicado con el contrato de supervisión, deberá supervisar durante todas las etapas del proyecto, el Proyecto Ejecutivo, la Construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de México, verificando que los trabajos realizados sean los necesarios para dejar funcionando adecuadamente “el servicio de Medicina Física y Rehabilitación”, que se haya realizado  de acuerdo con las memorias y planos del proyecto ejecutivo y Especificaciones Generales de Construcción; que la calidad de los materiales que se emplearán en la obra sean los adecuados; cuidando a detalle, el costo, el tiempo y la calidad, durante el periodo de duración del proyecto en sus etapas de inicio, ejecución y cierre, por lo que se requerirá de una supervisión permanente.

Los alcances de la supervisión se apegarán a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 del referido Reglamento.

Además de lo anterior los licitantes deberán considerar dentro del alcance de los servicios objeto de la presente contratación, para la integración de sus proposiciones, lo indicado en  los numerales 5 y 6 de los presentes términos de referencia.

Los licitantes deberán considerar la supervisión de la Construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación, así como el reconocimiento documental del estado actual del sitio de la obra, la supervisión de la ejecución de la obra y al final, el finiquito y recepción de la misma, considerando que se requerirá verificar el suministro de materiales y equipos, los procedimientos constructivos y de instalaciones,  la verificación de la calidad de los materiales, el control y seguimiento del programa de la obra, la revisión de porcentajes de avance, con apoyos para la revisión y autorización de las estimaciones de obra correspondientes, la liquidación de los trabajos y la participación que corresponda en la recepción y finiquito de los mismos, cumpliendo en tiempo, forma y calidad óptima en cada uno de los puntos antes señalados.

  - Plan de Trabajo

La contratista, deberá presentar en su proposición su plan de trabajo detallado que incluya de manera descriptiva, como llevará a cabo la supervisión de los Trabajos. Deberá presentar un programa de erogaciones, resumido por concepto, por ejercicio, indicando el monto total ejercer en cada año (será motivo de descalificación no presentar este programa de erogaciones totales por ejercicio).

Dentro del plan de trabajo deberá de considerar como mínimo las siguientes actividades:

- Supervisión del Proyecto Ejecutivo en sus etapas y componentes.

- Supervisión y seguimiento de los trámites y gestiones de permisos, licencias y otros relacionados con la presente Supervisión de las obras e instalaciones especiales, telecomunicaciones y soportes.

- Supervisión y seguimiento del desarrollo de los estudios, dictámenes técnicos, peritajes; y otros documentos técnicos no incluidos en el alcance del proyecto ejecutivo.

- Entrega recepción de las obras y servicios asociados al proyecto de inversión.

- Verificación de detalles de los contratos

- Cierre y Finiquito de contratos

- Entrega al área médica operando el edifico

Deberá describir en la propuesta de trabajo el listado de equipo de oficina, de cómputo (incluyendo software), y científico a utilizar, y deberá anexar los formatos a utilizar para el desarrollo de los alcances contenidos en los presentes términos de referencia.

  - Reuniones de Seguimiento y Control

La contratista de supervisión, deberá incluir el realizar cada semana por lo menos, una junta de control, con los contratistas relacionados con el Proyecto Integral con el propósito establecer el avance del proyecto integral y las desviaciones en la planeación establecida; así como las medidas correctivas correspondientes.

La contratista de la supervisión, deberá  hacer una minuta de esta reunión, con todos los acuerdos, compromisos, entregas, desacuerdos, pendientes. Se deberán llevar a cabo juntas de trabajo relativas al seguimiento y control del avance de la obra y/o los servicios de los que se trate, a la fecha de la junta (análisis de avance real contra el programado y los pronósticos correspondientes, en el caso de alguna desviación, deberá la contratista de supervisión señalar las acciones-compromiso, que en conjunto con la contratista que estará ejecutando la obra y/o los servicios contratados han acordado y se realizarán para corregir esa desviación). Se deberán asentar en la minuta correspondiente todos los puntos que se trataron en cada reunión de trabajo, misma que hará llegar a la Residencia de Obra de “La entidad” en su reporte Mensual.

  - Bitácora

La contratista de la supervisión, con fundamento en el Art. 115 Fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de acuerdo a los lineamientos establecidos en los Artículos 122 al 126 del referido Reglamento, deberá llevar el seguimiento y control de registros en la bitácora electrónica de cada uno de los contratos  de obras y/o servicios relacionados con el proyecto integral en referencia, siendo ésta, el documento oficial que servirá como instrumento de comunicación entre las partes que formalicen los contratos, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten  durante la ejecución de los trabajos.

Es responsabilidad de la contratista de la supervisión, mantener una comunicación abierta, transparente, oportuna y constante, con las partes que formalicen los contratos.

  - Informes

La contratista de la supervisión debe realizar y entregar mensualmente a la Residencia de Obra, durante todo el periodo de desarrollo del proyecto integral, un informe donde se comunique el estado que guardan los trabajos de construcción y/o servicios, al momento del corte, que contendrá texto, tablas, gráficas, programas y demás documentos de apoyo que se requieran.

Dicho informe deberá contener la información relativa a los puntos señalados en el numeral 4.0 de los presentes términos de referencia. Adicionalmente el informe deberá contener la siguiente información:

Informe de la procuración o seguimiento de las compras y suministros de equipos de instalación permanente.

Las comunicaciones oficiales realizadas en el periodo, así como las actas  y minutas de las juntas o reuniones que se lleven a cabo.

Informe comparativo del avance físico real vs el avance físico programado (a detalle) que incluya un resumen de seguimiento y control por contrato.

Aspectos relevantes como son: modificaciones al proyecto, y los programas de obras y servicios, y suministros, así como de utilización de mano de obra, de utilización de maquinaria y equipo de control de seguridad, de avance real, de control de estimaciones, de estado del tiempo, reporte de pruebas del laboratorio de control de calidad de los materiales, de notas de bitácora, de reportes fotográficos, de control de planos y documentos, del estado financiero que guardan las actividades dentro del programa de avance de la ejecución de la obra.

Nota: El formato del reporte mensual  será conciliado con la Residencia de Obra de “La Entidad”.

Deberá presentar informes mensuales con los alcances de su contrato.

    - Contenido de los informes:

      - Avance físico por cada uno de los frentes de trabajo, desglosado por partida y subpartida de conformidad con lo establecido en los alcances de obra; avance financiero desglosado los trabajos estimados; así como avance global de la obra, gráfica de avance, costo  y tiempo, indicando avance real de la obra y avance financiero, control global de estimaciones, así como control de estimaciones  normales excedentes  y/o extraordinarias (congruente con el tipo de contratación de la “Obra” a supervisar); se hace hincapié que el Reporte Quincenal contendrá como mínimo:

- Hoja de reporte de supervisión.

- Gráfica de avance físico.

- Gráfica de avance financiero.

- Reporte de mano de obra.

- Reporte de Maquinaria y Equipo de Construcción.

- Reporte de actividades.

- Reporte fotográfico.

- Concentrado de volúmenes forma “A” (Resumen).

- Concentrado de volúmenes forma “B” (Concentrado de estimaciones).

- Copia de las notas de bitácora.

- Programa actualizado por partidas.

- Original del cálculo de retención en caso de existir.

- Reporte general financiero.

- Oficios y minutas generados en la obra.

      - Informar acerca de la bitácora y de todas y cada una de las indicaciones, recomendaciones, observaciones y reclamaciones, entre otras.

      - Informar de todo y cada uno de los eventos de importancia en el desarrollo de la “Obra”, así como todas las indicaciones que en funciones de supervisión se hagan a la “Contratista”, incluyendo en este apartado una grafica del estado del tiempo.

      - Informar acerca de la utilización de los insumos (materiales, recursos humanos, maquinaria y equipo) en el periodo quincenal, comparándolos con los programados y graficar estos resultados.

      - Informe de la verificación de la calidad de los materiales de construcción que se emplean en la “Obra”.

      - Reporte fotográfico quincenal (acorde al avance de “Obra”) con el formato autorizado por la Residencia de Obra.

      - Reporte de ordenes de cambio

    - Registros y archivo

        - Elaborar expedientes con todos los registros y documentos generados por la “Contratista”, proveedores, supervisión, Residencia de Obra, referentes al desarrollo de la “Obra”, desde la asignación del “Contrato” hasta su finiquito.

        - Registrar los archivos de control de calidad de los materiales empleados en la “Obra”, se deberá controlar mediante croquis el muestreo y por ende sus resultados para localizar fácilmente el elemento en el que se utilizó el material objeto de la prueba.

        - Registrar los archivos de pagos; así como las estimaciones con sus respectivas hojas generadoras y croquis por conceptos o partidas y subpartidas, según el tipo de contratación de la “Obra” que es a precio unitario.

        - Realizar un registro a toda la documentación entregada a la “Contratista” (planos, catálogos, especificaciones, etc.,)

        - Integrar un expediente todos los acuerdos efectuados durante la “Obra”, así como los acuerdos de finiquitos y de los presupuestos extraordinarios, cuando así proceda.

        - Integrar la memoria técnica descriptiva de la “Obra”, en la cual se incluyan: antecedentes, descripción del proyecto, relación cronológica de los hechos relevantes, organización, desarrollo de la obra y memoria fotográfica.

    - Recepciones parciales de los trabajos contratados

- Efectuar recepciones parciales de “Obra” en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan, levantando al efecto el acta respectiva, y procediendo a formular la liquidación correspondiente.

- Cuando sin estar terminada la totalidad de la “Obra” la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “La Entidad”, en este caso se liquidará a la “Contratista” lo ejecutado.

- Cuando por causa de fuerza mayor se imposibilite la continuación de la “Obra” temporal o definitivamente.

- Responsabilidades de la Supervisión

La supervisión es responsable de contar con el personal técnico, instalaciones provisionales en obra, oficinas centrales, equipo, mobiliario y consumibles suficientes para llevar a cabo las obligaciones descritas en la presente convocatoria, así como en los presentes términos de referencia durante la realización del proyecto integral.

Para lo cual las contratistas deberán considerar en su proposición la construcción y/o instalación de sus oficinas provisionales en el espacio que el hospital designe para tal efecto en las inmediaciones del sitio en donde se realizarán los trabajos.

Dichas instalaciones provisionales deberán considerar una sala de juntas para 20 personas; así como el espacio físico requerido por la plantilla permanente de supervisión  en campo.

Las instalaciones provisionales deberán contar con las siguiente infraestructura mínima: cubículos, áreas de trabajo, áreas de servicios, impresora y fotocopiadora de uso intensivo, teléfono, internet, computadoras personales para todo el personal que realice actividades al alcance de los términos de referencia de esta supervisión.

El Hospital proporcionará al contratista adjudicado, sin costo, el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje. Las instalaciones requeridas para garantizar el suministro de estos servicios será responsabilidad de contratista adjudicado.

La contratista supervisora será responsable de contar con el personal técnico especializado en ingeniería, arquitectura, construcción y profesiones afines, con la currícula que confirme la capacidad técnica de cada persona para la prestación de los servicios de supervisión aquí descritos.

Las contratistas deberán considerar en sus propuestas una plantilla permanente para la supervisión del proyecto ejecutivo; y por otro lado una plantilla fija para la supervisión de las obras y servicios relacionados con el proyecto integral antes referido, lo anterior de acuerdo al catálogo de conceptos de la presente convocatoria.

Como complemento a lo anterior, se solicita a los licitantes, anexen una “carta compromiso de servicio” de todas y cada una de las personas que conforman las plantillas fijas propuestas por el licitante en cada una de las etapas, conteniendo el nombre y cargo a desarrollar del profesionista o técnico, datos del servicio que se licita, firmas del interesado y del representante legal de la empresa licitante, fecha del documento señalando las horas efectivas de dedicación al proyecto de cada una de las personas ahí referidas.

7.	Alcances de la Supervisión de las Obras y Servicios Asociadas al Proyecto de Inversión

# Los trabajos se iniciarán de acuerdo a las bases del procedimiento de la obra y de la supervisión técnica.

- Para la integración de los costos, “el Licitante” pondrá la cantidad de personal técnico-profesional (cumpliendo con los requerimientos de las categorías y perfil señalado por “La Entidad” en los presentes Términos de Referencia), el equipo de arquitectura e ingeniería  necesarios y suficientes para la correcta ejecución de los servicios, para lo cual debe tomar en cuenta que la prestación de este servicio debe ser congruente con el tipo de obra por construir y contrato de obra que es sobre la base de “precios unitarios y tiempo determinado”, así como las características del proyecto  y obra de los planos, especificaciones, catálogo de partidas y subpartidas, entre otros), así como las bases de contratación de este servicio, del que estos Términos de Referencia forman parte.

- Los “Participantes” en el presente procedimiento integrarán los precios de su Plantilla de acuerdo a las actividades, cantidad y tipo de servicio que plantee se desarrollarán cada mes, siempre tomando en cuenta la programación de la obra, formando un precio unitario del personal de supervisión que resulte del análisis y planeación de la obra y lo presentará por mes-hombre.

- Se debe tomar en cuenta que en este servicio se realizarán visitas a nivel directivo a la obra, las cuales serán programadas por la Residencia de Obra de “La Entidad” para aclarar dudas y resolver problemas que pudieran presentarse, así como para valorar y avalar el desarrollo de los servicios, para lo cual, la empresa de “Supervisión Externa” asentará todo lo necesario en la bitácora y presentará reporte a la referida Residencia de Obra, con el diagnóstico y recomendaciones de dicha visita.

- El costo de los servicios se integrará de acuerdo a la suma de los importes de cada precio unitario y la cantidad que para cada uno de los elementos de la Plantilla propuesta por el “Participante” en su presupuesto de servicios de supervisión de la presente convocatoria. Así como del equipo de topografía,  computo, oficina y cualquier otro que según su criterio requiera, tomando en cuenta que  para efectos de pago se liquidará por mes vencido a la supervisora sus precios unitarios ofertados tomando como unidad el mes.

- La empresa de supervisión verificará y certificará que se  proporcione  de manera adecuada y de conformidad con los procedimientos estándares de topografía el levantamiento topográfico actual del terreno para la construcción a fin de establecer con precisión su ubicación y las dimensiones generales establecidas en los planos proporcionados por  “La Entidad”.

- Supervisará la planeación de frentes de ataque y obras auxiliares que se requieran en la obra.

- Vigilar en conjunto con el “DRO”, el correcto cumplimiento del Reglamento de Construcciones vigente en lo que se refiere a la seguridad e higiene en las obras, a fin de proteger la integridad física de los trabajadores; así como evitar molestias a terceros, sus colindancias y en la vía pública, con motivo de la ejecución de la obra.

- Validar documentos y planos de proyecto actualizados requeridos por las autoridades y en caso de requerir algún pago de derechos, estos serán cubiertos por “La Entidad”. Asimismo, “La Entidad” proporcionará los planos actualizados, en copias, memorias, programas, etc., en el entendido de que los recursos y los documentos deberán ser solicitados con suficiente anticipación, el servicio incluye la manifestación de terminación de obra y licencia de ocupación en caso de requerirse. Asimismo deberá vigilar que la bitácora se use conforme a los reglamentos aplicables, registrando los eventos y actos relacionados con la Obra.

- Supervisar el otorgamiento de las responsivas de obra.

- Mantener una vigilancia técnica preventiva y control del desarrollo de los trabajos de obra, con la finalidad de evitar desviaciones de la calidad y las características de la obra respecto a lo especificado en el proyecto ejecutivo.

- La supervisión será co-responsable con la contratista ejecutora de la obra, de la calidad de los materiales, equipos de instalación permanente y demás procesos involucrados en la construcción, para lo cual implementará un plan de inspección, prueba, arranque, puesta en marcha y protocolos, que en forma conjunta con el contratista presentará a revisión de la Residencia de Obra de “La Entidad”, dos semanas antes de iniciar los trabajos generales de construcción o en su defecto, dos semanas antes de alguna etapa principal de construcción. La supervisión deberá revisar, aprobar y/o perfeccionar este plan de inspección y pruebas.

- La “Supervisión” requerirá realizar pruebas de control de calidad (laboratorio y campo), y no se requerirá instalar un laboratorio de control de calidad en campo. Sin embargo, deberá considerar en sus costos como consideración final, la posibilidad de requerir un “tercero en discordia” que defina las disputas en caso de presentarse, con los resultados obtenidos por el laboratorio del contratista que ejecutará la obra.

- Es importante que el licitante tome en consideración que el laboratorio, ya sea subcontratado o propio, deberá estar debidamente acreditado con registro vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.), en las pruebas que se llevarán a cabo durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación. Las pruebas de calidad, deberán realizarse de acuerdo a lo que establecen las especificaciones generales y particulares incluidas como parte integral de la presente Convocatoria de la licitación pública nacional, aplicando las Normas Mexicanas que establecen las especificaciones antes referidas.

- Supervisar los trabajos que estará ejecutando la contratista que desarrollará la obra, girando las instrucciones pertinentes para evitar retrasos y trabajos de corrección.

- Asesoría técnica y aportación de soluciones requeridas por el proceso de obra, en coordinación con la contratista ejecutora de la obra.

- Valuación del avance de obra ejecutada, a fin de revisar y conciliar la solicitud de pago que por este concepto presente la contratista de obra.

- Detección, análisis y evaluación de trabajos adicionales o extraordinarios, con estudio de impacto de costo y tiempo, para autorización de la Residencia de Obra, cuando así proceda.

- Coordinación con la Residencia de Obra y la Gerencia de Proyectos, en relación con solicitudes para autorizar modificaciones y actualizaciones de los planos del “Proyecto Ejecutivo”, como resultado de cambios generados a lo largo del proceso de obra.

- Efectuar juntas técnicas semanales con la “Contratista” de la obra, el Director Responsable de Obra, los Co responsables y la Residencia de Obra, para efectos de aclaración, programación y acuerdos.

- Coordinación, integración de información requerida por las autoridades así como dar seguimiento a los tramites de licencias y permisos (de construcción y ocupación), a los tramites de  la contratación de servicios como agua, energía eléctrica definitiva (los temporales para servicio de obra, serán a cargo de la “Contratista” de la obra), telefonía y demás servicios requeridos. Los costos de los derechos por estos servicios correrán por cuenta de “La Entidad”. El trámite y costo de permisos especiales como cierre de vías a la circulación u otros que se refieran a tareas especificas de algún procedimiento de construcción, serán por cuenta de la “Contratista” de la obra.

- Solucionar problemas constructivos de orden técnico, que no alteren el proyecto o impacten el presupuesto y el programa de obra.

- Dar seguimiento al programa físico detallado y al financiero de la “Obra”, los cuales deberán estar conciliados con la contratista que ejecutará, de conformidad con la documentación contractual a partir de los 15 días siguientes al inicio del contrato correspondiente de construcción de la “Obra”.

- Mantener una vigilancia constante del cumplimiento cabal por parte de la “Contratista” de la seguridad industrial en la “Obra”.

- Verificar la correcta aplicación del anticipo del monto de la propuesta de la Constructora asignada.

- En el caso de que  “La Entidad” requiera ocupar parcialmente alguna área de la construcción, la supervisión de obra manifestará una terminación parcial de la “Obra”  y su ocupación correspondiente ante las autoridades.

- El contratista de supervisión deberá considerar dentro de su propuesta económica, el suministrar para cada una de las especialidades que conforman el desarrollo de la construcción una plantilla fija con amplia preparación y experiencia comprobable para supervisar  cada disciplina.

- Integrar el proyecto “As Built”, actualizándolo durante el proceso constructivo de la obra, consiste en elaborar planos AS BUILT y dar seguimiento con los proyectistas, el licitante deberá de considerar en su propuesta dibujantes para realizar dicho servicio.

- Responsabilidades Administrativas

- Seguimiento y control del avance del proceso de construcción, a fin de identificar y evitar posibles desviaciones de los tiempos de ejecución respecto al programa aprobado, así como para validar los avances estimados por la “Contratista” de la obra y efectuar la conciliación respectiva. Vigilando, dando seguimiento, y llevando el control, en las obras y servicios asociadas al proyecto, la calidad (laboratorio, topografía, procedimientos constructivos, materiales, etc.…), el costo, y el tiempo; así como la seguridad e higiene en la operación durante la construcción de la obra; y las condiciones sanitarias-epidemiológicas y demás aspectos relativos a la protección civil involucrados.

- Dar seguimiento a la obtención de los permisos y licencias para uso del suelo, construcción y demás requisitos reglamentarios, así como para aprobación y conexión de servicios provisionales y definitivos, ante las autoridades Federales, Estatales y Municipales, en coordinación con la constructora y el D.R.O., previo, durante y posterior a la ejecución de la “Obra”, no incluye el pago de estos, ya que serán con cargo a la empresa constructora o a la Entidad de acuerdo a lo señalado en la documentación respectiva.

- Vigilar con el D.R.O. o co responsables por especialidad según indiquen las autoridades municipales acorde al  Reglamento de Construcciones vigente en la entidad, que se cumpla con las disposiciones que apliquen en el ámbito de su competencia.

- Llevar al corriente la “Bitácora” para el control y seguimiento de las instrucciones indicaciones y solicitudes, entre otras.

- Recepción de la “Obra” (parcial y final), efectuando las actas correspondientes.

- Elaboración de informes semanal, quincenal y cuando así lo solicite la Residencia de Obra con los aspectos técnicos y administrativos de avance, junto con un reporte fotográfico y video, de conformidad con los formatos proporcionados en su oportunidad por  “La Entidad”.

- Presentación a la Residencia de Obra de propuestas y alternativas por cambios solicitados o autorizados por la misma Residencia de Obra.

- Integración del expediente general de la “Obra” y recopilación y documentación durante toda la etapa de obra.

- Presentar a la Residencia de Obra las estimaciones revisadas y avaladas, mediante escrito que describa las partidas y subpartidas de obra que se aprueban, y en su caso, las observaciones correspondientes.

- Cuando proceda, elaborar documentación de apoyo y realizar los seguimientos necesarios ante la Residencia de Obra para autorización de trabajos adicionales, cambios al proyecto o cambios a los sistemas constructivos o materiales.

- Revisar y evaluar la validez de las reclamaciones presentadas por la “Contratista” respecto al pago de estimaciones y cualquier otra aclaración conforme al “Contrato”.

- Por ser la obra un Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, la supervisión deberá revisar y evaluar los soportes que la “Constructora” presente para cobro, considerando, los aspectos legales, técnicos y principalmente los contractuales y normativos  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como que determinará la procedencia de los mismos, y deberá informar los resultados a la Residencia de Obra y a la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601.

- Revisar con la “Contratista”, los ajustes equitativos de tiempo y monto en caso de considerarse procedente la solicitud, debiendo informar del resultado a la Residencia de Obra de “La Entidad”.

- Evaluar el impacto en tiempo y costo que hayan producido los cambios de proyecto y/o sistemas constructivos, que pudieran haber afectado las entregas programadas de obra.

  - Autoridad de la “Supervisión”

La “Supervisión Externa”, será coordinada de forma conjunta por la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601 (Gerencia de Proyectos) y la Coordinación de Obra Civil, presentará sus resultados a la Jefatura de Obra Civil para ingreso de documentos, autorización de pagos, cambios al proyecto y demás procesos técnico-administrativos de las obras y servicios asociadas al proyecto. Sus funciones además de las descritas en los Art. del Reglamento de la Ley, serán la de revisar el proyecto, actualizarlo y llevar la administración de documentos y cambios al proyecto. La Entidad podrá ampliar o modificar el alcance del contrato de la licitante que resulte adjudicada, notificándoselo por escrito, pudiéndole facultar para tomar libremente las decisiones correspondientes al ejercicio de sus funciones acordes a su responsabilidad, dicha modificación al alcance del contrato antes mencionado, deberá ser  acatada por el licitante adjudicado, y apoyadas  por la Residencia de Obra; las ordenes respectivas deberán transmitirse siempre por escrito.

La Residencia de Obra podrá revocar por escrito cualquier decisión de la “Supervisión Externa” que a su juicio no proceda porque lesione los intereses, se contrapongan a las metas y objetivos de “La Entidad” o no cumplan con los requisitos pactados contractualmente.

La “Supervisión” está autorizada para:

- Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y los equipos de construcción y de instalación permanente que estén en mal estado y que no correspondan a los trabajos por ejecutar.

- Exigir a la “Contratista” de la obra que tome medidas y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de obra.

- Exigir a la “Contratista” de la obra que respete los procedimientos constructivos establecidos, normas en materia de calidad, seguridad, higiene, protección al ambiente, epidemiológicas-sanitarias, y de protección civil.

- Suspender los trabajos en un frente determinado por violación a procedimientos constructivo en los que comprometan la seguridad de la “Obra” y/o de sus trabajadores.

- Proponer a la Residencia de Obra y la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 60 (Gerencia de Proyectos) la adecuación del proyecto ejecutivo en planos, memorias, y especificaciones para su implantación en “Obra” siempre que no modifique sustancialmente el objeto del proyecto en su concepción, comportamiento estructural, seguridad de ejecución, o implique variaciones sustanciales a los trabajos originalmente contratados.

La “Supervisión” no está autorizada para:

- Modificar algún componente del proyecto ejecutivo sin la instrucción, dictamen y autorización directa de la Coordinación de Obra Civil

- Revocar las instrucciones que reciba de la Residencia de Obra, Jefatura de Obra Civil, Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601 (Gerencia de Proyectos), Coordinación de Obra Civil, Dirección de Recursos Materiales y Conservación, Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, y Dirección General.

- Hacer concesiones que varíen el alcance de ejecución de la “Obra” contenido en el proyecto y sus especificaciones, sin autorización de la Coordinación de Obra Civil.

- Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con las obras que supervisa.

- Autorizar cambios en los planos y especificaciones del proyecto. Validar cambios sustanciales en planos y especificaciones del proyecto que modifiquen el objeto del mismo.

- Aprobar que la “Contratista” ejecute trabajos que interfieran con la obra o las instalaciones que estén en operación, sin autorización de “La Entidad”.

- Ordenar a la “Contratista” que ejecute obra fuera del alcance del contrato o aprobarla, sin la debida autorización de la Residencia de Obra.

- Autorizar pagos

- Autorizar Ajuste de Costos (directos, indirectos, financieros)

- Autorizar costos unitarios no considerados en el catálogo

- Cambiar los programas y fechas pactadas contractualmente

- Ordenar a la “Contratista” la suspensión de la “Obra”, salvo en el caso de una emergencia o que se ponga en riesgo la seguridad de la obra y el personal que ahí se encuentre.

9.	Actividades y Funciones de la Supervisión

Para el alcance del Objetivo General, además de las indicadas en el Articulo No. 115 y 116 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, son necesarias:

9.1. Procuraciones Previas

Se llevará a cabo una revisión general de la documentación contractual para la obra de que se trate, al ser recibida, la supervisión procederá a estudiarla en forma detallada, para que se familiarice con las diversas partes del proyecto y sus características, debiendo efectuar como mínimo las siguientes actividades:

      - Revisión de los contratos, alcances y anexos (presupuesto del  contratista), catálogo de conceptos y cantidades de obra para definir que el presupuesto  y la cuantificación sean acordes con los datos que se consignan en los planos aprobados y en las especificaciones de “La Entidad” y las particulares del proyecto.

      - Verificación y Revisión de los del proyecto ejecutivo, procedimiento constructivo de acuerdo a las especificaciones, normas y reglamentos, elaboración de los programas desglosados reales de obra (por concepto, ruta critica), del suministro de materiales, de mano de obra y equipos .

      - En la presentación y elaboración de las estimaciones, la Supervisión Externa presentará a la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601 (Gerencia de Proyectos) y la Jefatura de Obra Civil, y a la Residencia de Obra del Hospital, la cuantificación validada por ésta, de los números generadores de la obra ejecutada en el periodo que corresponda, contando así con un soporte que permita tener certeza del avance físico en tiempo real, y de esta forma agilizar la certificación de la obra ejecutada, y la autorización de pago de ésta, para ingreso la dirección de Recursos Financieros a pago.

      - Apertura de expediente de la documentación que se genere en campo independientemente de la información entregada a la supervisión por el Hospital, de cada uno de los contratos que intervienen en la ejecución de la obra, conteniendo los puntos indicados por la Residencia de Obra, para posteriormente integrarlos al expediente único de “La Entidad” y mantener al corriente administrativamente el archivo derivado de la realización de los trabajos referentes a la obra.

      - Analizará con veracidad e informará anticipadamente a la Residencia de Obra, las cantidades necesarias y suficientes, en cuanto a mano de obra y materiales, que  de manera mensual deberá utilizar el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos presentados por la misma a “La Entidad”.

- 9.2. Actividades durante la realización de las Obras y Servicios

- La supervisión externa, en conjunto con la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601 (Gerencia de Proyectos) , y la Jefatura de Obra Civil del Hospital, estará encargada de:

- Preparar bases de convocatorias para contratación de las obras y servicios que se contraten asociados al proyecto de inversión correspondiente.

- Apoyar en la realización de los actos de los procedimientos de contratación, a la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601  (Gerencia de Proyectos), la Jefatura de Obra Civil, y la Coordinación de Obra Civil.

- Llevar a cabo la revisión detalla de propuestas que la entidad reciba en los proceso de contratación; mediante adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, y licitación pública nacional.

- La supervisora externa emitirá el resultado de su revisión detallada en un dictamen firmado, que servirá de base para el dictamen de adjudicación y fallo que emita la Entidad, en conjunto con la Supervisora externa, la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601(Gerencia de Proyectos), la Jefatura de Obra Civil, la Coordinación de Obra Civil, y la Dirección de Recursos Materiales y Conservación.

- La Supervisión llevará a cabo durante la ejecución de las obras y servicios, las siguientes actividades.

- Verificar que el contratista haya entregado en el plazo fijado por “La Entidad”, y de acuerdo a lo indicado en el Art.  110 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Por cada uno de los frentes de trabajo los programas de construcción, programa de maquinaria y equipo, programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente que formen parte de la obra, subprograma de recursos calificando al personal según su categoría, especialidad y cantidad, subprograma de montos, derivados de los presupuestos de obra por periodo (en el caso de que no sean requeridos en las bases de licitación de obra), comprobar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra. La supervisora deberá efectuar una revisión profunda a cada uno de los programas de ejecución de los trabajos que presenta la contratista, dentro de los primeros 15 días a partir de la fecha de inicio y de su revisión dictaminar la viabilidad de estos programas  tomando como referencia los programas que elaboro previamente.

- Llevar el registro de la bitácora de la obra (Art. 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas), siendo responsable de la custodia, manejo y buen uso de las mismas, así como de las minutas de obra.

- Solucionar problemas constructivos de orden técnico (no cambio de proyectos), y solo en caso de que constituyan un cambio sustancial del proyecto, de las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lieceaga y de las particulares del proyecto o del contrato, presentará invariablemente a la Residencia de Obra el estudio del problema con las opciones de solución en las que analice factibilidad, costo y tiempo de ejecución, para que el “La Entidad” determine lo que proceda.

- Celebración de juntas de trabajo semanales y extraordinarias, para analizar el estado y avance de las obras, los problemas y las alternativas de  solución, con el personal encargado de la dirección de las obras por parte del contratista, consignando en minutas de trabajo de los acuerdos tomados, registrando y formalizando las minutas en bitácora.

- Llevar a cabo los levantamientos a detalle en las obras junto con el contratista para la  actualización y entrega de planos a la terminación de las áreas de que consta la obra; para la  verificación  de generadores que servirán para elaborar las estimaciones con la periodicidad que indique “La Entidad” (no mayor de un mes);  en caso de que la Contratista no presente sus números generadores de la obra ejecutada, la Supervisión entregará a la Residencia de Obra los elaborados durante el periodo correspondiente por la supervisión, registrando mediante nota de bitácora esta entrega. En este caso será imputable a la contratista los atrasos que se deriven por la falta de liquides para la continuidad de los trabajos.

- Será su responsabilidad la revisión y autorización previa de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en cuanto a su volumetría y concepto de catálogo, a fin de ser verificados y autorizados en forma definitiva por la Residencia de Obra. Deberá así mismo constatar que la Superintendencia de Construcción del contratista firme oportunamente los documentos que integran las estimaciones y así vigilar que la empresa cuente con la revolvencia y liquidez necesarias para el desarrollo de las obras.

- En caso de firmar trabajos en exceso deberá vigilar y ordenar al contratista para que ésta reintegre las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación.

- Como Pena Convencional, si la Supervisión aprobare con su firma estimaciones de la empresa contratista que comprendan trabajos no ejecutados, de mala calidad o contengan cantidades que excedan a los trabajos efectivamente realizados, la sanción será por el 10 % de los volúmenes sobreestimados.

- Presentará a “La Entidad” informes periódicos, en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, mismos que deberán y serán entregados en forma completa y correcta, a la Residencia de Obra, por escrito y vía Internet, a más tardar 5 días hábiles posteriores al corte de los avances de la obra de cada quincena, en el entendido de que si no se entrega en el día señalado, se tendrá por no entregado, aplicando las penalizaciones indicadas en su contrato. (Los cuales deberán ser presentados en los formatos entregados por la Residencia de Obra).

- Verificación de cumplimiento de requisitos de seguridad e higiene, así como orden y limpieza sistemática de la obra.

- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, así como recibir y transmitir en forma adecuada las órdenes provenientes de la Residencia de Obra. Coadyuvar con la Residencia de Obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el Contrato, de acuerdo con el catálogo de conceptos y el proyecto.

- Vigilará el cumplimiento de todos los detalles e información contenida en los planos, las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lieceaga y las particulares del proyecto, respecto a trazos, localizaciones, niveles, dimensiones, apariencias, tolerancias, resistencias, pruebas y funcionamiento de todos los elementos que intervienen en la ejecución de la obra. Las pruebas de resistencias de materiales y protocolos de pruebas y funcionamiento de equipos, deberán integrarse en el expediente que se formule en campo.

- Verificar que se cumplan los programas en el lugar de los trabajos, emitiendo su opinión semanalmente y en el caso de proceder, aplicar las penas convencionales correspondientes pactadas en el contrato y de ser necesario, proponer los procedimientos que hagan factible la recuperación del atraso detectado en obra y en su caso, la reprogramación,  presentándola a “La Entidad” para su aprobación. Si es necesario utilizar  el último recurso que nos marca la Ley que nos rige, deberá indicar a la Residencia de Obra por escrito soportado documentalmente, las causales que aplican en lo relacionado al artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Si no existiese viabilidad del programa, se deberá establecer un nuevo programa validado por ambas partes y soportado por medio de un convenio modificatorio.

- Verificar que el contratista realice los pagos de anticipo para la oportuna adquisición de los equipos de instalación permanente, a fin de garantizar que su entrega en obra será conforme a lo estipulado en el programa de suministros y a los acuerdos de oportunidad tomados en cuanto a su colocación en obra.

- En su caso, actualizar el presupuesto conjuntamente con el contratista, con una periodicidad semanal (cambios de  proyecto, volúmenes excedentes y trabajos extraordinarios.)

- En los P.U. extraordinarios deberá verificar el alcance de los conceptos, unidades de medición así como avalar el rendimiento de mano de obra y materiales que intervienen en la ejecución del concepto de trabajo, ordenar a la contratista la entrega de los análisis de los conceptos de los precios extraordinarios apoyándose con las órdenes de bitácora y/o minutas de trabajo  correspondientes.

- Emitir su opinión soportada y documentada sobre las posibles reclamaciones del contratista.

- Verificar que la contratista encargada de los trabajos, realice la inscripción y registro de la “Obra” ante el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liecaga al inicio de los trabajos.

- En caso de incumplimiento imputable a la supervisión de cada una de las actividades de los rubros, las sanciones y/o penalizaciones, se harán en las estimaciones que presenten para pago, conforme a los porcentajes establecidos en este catalogo de actividades.

- Todo concepto de obra que no cumpla con la calidad y funcionamiento requeridos y que como consecuencia de la falta de prevención y vigilancia por parte de la supervisión, el contratista deba reparar o sustituir el trabajo, equipo, instalación y materiales, será considerado como vicio oculto, y la Supervisora será acreedora de las sanciones que marca la Ley,  lo anterior es enunciativo, no limitativo, para las autoridades de “La Entidad”.

- Para la presentación de las estimaciones, las cuales deberán de ser mensuales, “La Contratista Supervisora” deberá anexar como soporte los documentos señalado en el Reglamento de la Ley, además de los documentos solicitados por la Entidad.

- Vigilar que los trabajos de construcción se realicen de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo. Así como lo establecido en las Normas y  Reglamento de Construcciones vigentes y a las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lieceaga, de la SSA y del IMSS.

- Revisar y en su caso avalar las estimaciones presentadas por la “Contratista”, dentro de los plazos estipulados en el “Contrato”.

- Llevar un control de obra ejecutada, así como de los pagos efectuados y los saldos existentes (quincenalmente).,

- Informar a la Residencia de Obra en juntas previamente establecidas y a través de minutas, sobre los aspectos básicos de la “Obra”, como son: avances, calidad, estados de cuenta y control presupuestal, seguridad industrial y demás conceptos previstos en los presentes alcances.

- Mantener permanentemente en la obra un responsable (ingeniero o arquitecto) representante de la empresa supervisora, con la capacidad y experiencia necesaria para vigilar, verificar y revisar las actividades señaladas; para conducir las juntas técnicas semanales de obra con la contratista, y dirigir y asignar el personal técnico de supervisión  para las diferentes actividades.

- Controlar oportunamente el programa de erogaciones, verificando que las estimaciones de la “Contratista” sean presentadas según programa y siempre respaldados por los avances de obra ejecutados, monto, calidad y tiempo de ejecución programado.

- 9.3 Control Técnico de la Construcción de Obra Civil e Instalaciones

Trazo y nivelación

- Verificar los trazos y niveles respecto a lo especificado en el “Proyecto Ejecutivo”, cuidando que existan las referencias suficientes para evitar confusiones en la localización de ejes y niveles, mediante coordenadas con el apoyo topográfico correspondiente.

Excavaciones y rellenos

- Verificar que las excavaciones y rellenos se hagan de acuerdo a planos y especificaciones del “Proyecto Ejecutivo” y estudios de mecánica de suelos, con un procedimiento adecuado que garantice la seguridad del personal, de los equipos y las construcciones vecinas.

- Verificar y certificar que la calidad del material de relleno así como su manejo y compactación cumpla con las especificaciones de proyecto.

- Verificar y certificar la procedencia, seguridad y logística de las obras de Demolición

- Revisar y verificar el proyecto de Obras Inducidas así como dar seguimiento a la comunicación con las distintas entidades operadoras o propietarias de las redes subterráneas. (CUS Comité de Usuarios del Subsuelo)

Supervisión de elementos estructurales

- Verificar y certificar que los armados (separaciones, diámetros, traslapes y ganchos) y la cimbra (niveles, plomeos, dimensiones, estado de las caras de contacto, espesores de recubrimiento y aplicación de desmoldante, entre otros) correspondan con lo especificado en el “Proyecto Ejecutivo”, previo al colado de los elementos.

- Controlar el proceso de colado, verificando y certificando el revenimientos, tiempos de traslado, manejo y colocación; vibrado; cortes de colado, curado y niveles, entre otros.

- Coordinar con la “Contratista” las maniobras, accesos de vehículos, revolvedora, trayectoria de equipo de bombeo, verificando y certificando la terminación de instalaciones que deban ahogarse en los elementos de concreto.

- Efectuar la revisión del estado de los elementos posterior al colado para identificar posibles oquedades, o deterioro del acabado de la superficie, flechas y contra flechas, etc. y determinar la aceptación o rechazo del elemento.

- Seguimiento de los resultados de las pruebas de resistencia de las muestras de concreto emitidos por el laboratorio de control de calidad del “Contratista” y dictar las instrucciones necesarias en caso de que la resistencia no cumpla con lo especificado.

- Supervisar, verificar y certificar en planta en su caso, el proceso de elementos fabricados de acero (espesor, peso, enderezado, corte, cantos, taladros, punto  y/o cordones de soldadura, alineación, plomeos, niveles, unión, acabados, pintura identificación, etc.) a fin de detectar  y reportar posibles anomalías, previo al envió a obra.

- Coordinar con la contratista las maniobras para montaje de los elementos fabricados, verificando y certificando que los puntos de apoyo se encuentran en condiciones para recibir tales elementos, para programar que los movimientos internos no entorpezcan dichas maniobras.

- Verificar y certificar que el montaje (anclas, conexiones provisionales, plomeos, niveles, alineación, soldadura y pintura de campo, etc.) correspondan con el “Proyecto Ejecutivo”.

- Efectuar la revisión del estado de los elementos de la estructura de acero en su caso, para identificar defectos aparentes de importancia en uniones soldadas y pintura de campo, etc., valorar, corregir y para cumplir finalmente con el proyecto.

- Verificar y certificar el control de calidad y hacer el seguimiento de los resultados de las pruebas de resistencia de las muestras de acero estructural de la inspección de soldadura y durabilidad del acabado y pintura, emitidos por el laboratorio de control de calidad del “Contratista” y dictar las instrucciones necesarias en caso de que los resultados no cumplan con lo especificado.

Supervisión de instalaciones y equipamiento.

- Controlar y certificar el cumplimiento con las normas aplicables, el “Proyecto Ejecutivo”, especificaciones, planos y calidad de los materiales. Especialmente en las preparaciones en muros, pisos plafones, etc., para alojar tuberías, ductería, charolas. etc. para las instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, gases medicinales, telefónicos, especiales, aire acondicionado, etc.

- Supervisar y certificar el cumplimiento de las normas y lo establecido en el “Proyecto Ejecutivo”, en lo referente a capacidad, montaje, pruebas y puesta en marcha hasta su plena operación de equipos (hidroneumáticos, bombas, subestación eléctrica, sistema de aire acondicionado, sistema de emergencia, etc.), verificando las preparaciones para alojarlos.

- Realizar pruebas de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno y a la norma vigente y de la UVIE.

- Verificar del sistema de voz y datos, que se efectué el escaneo y solicitar la certificación de plena y correcta operación del sistema.

- Participar en el análisis resolución de problemas que interfieran el avance de “Obra” (técnicos o administrativos)

- Mantener actualizado el archivo de “Obra”, entregando a la “Contratista” las versiones actualizadas de los documentos técnicos.

- Vigilar conjuntamente con la “Contratista” el cumplimiento de los requisitos de seguridad durante la ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos aplicables en la materia.

Supervisión de acabados arquitectónicos.

- Verificar y certificar que los acabados correspondan a lo especificado en el proyecto arquitectónico, especificaciones generales, particulares y términos de referencia.

- Señalar las desviaciones en el trabajo de la “Contratista” y verificar que se apliquen correcciones a las mismas, comprobando el trabajo realizado en reacción con dichas acciones.

- Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, indicando por escrito las medidas para corregir, reparar, o a su juicio, rehacer dichos elementos.

- Aceptar la aplicación de muestras de acabados, así como solicitar la aprobación de la Residencia de Obra, respecto a la sustitución de los mismos en casos de fuerza mayor para su adquisición por parte de la “Contratista”

- Conjuntamente con la “Contratista” hacer levantamientos de los detalles de “Obra” y acabados, dando el debido seguimiento para que sean corregidos.

- Supervisar la preparación de reportes diarios de inspección, suministrados por los inspectores de campo, incluyendo una descripción de los trabajos en proceso, anotando las pruebas llevadas a cabo, así como los problemas constructivos detectados, y las recomendaciones o soluciones que deban aplicarse.

- Cuando aplique, supervisar, verificar y certificar en planta, el proceso de elementos prefabricados de concreto para fachadas o como elementos estructurales (espesor, peso, diseño, elementos de fijación, terminado, calidad de los materiales empleados, taladros, alineación, plomeos, niveles, unión e identificación, entre otros) a fin de detectar y reportar posibles anomalías, previo al envió a obra.

- Cuando aplique el caso de fabricación de estructura metálica verificar previo a esta actividad la elaboración y congruencia de los planos de taller proporcionados por el fabricante, así como corroborar que los soldadores que intervengan en la ejecución de todo trabajo sean calificados.

- Coordinar con la “Contratista” las maniobras para montaje de los elementos prefabricados, verificando y certificando que los puntos de apoyo se encuentran en condiciones para recibir tales elementos, para programar que los movimientos internos no entorpezcan dichas maniobras.

- Verificar y certificar que el montaje (anclas, conexiones provisionales, plomeos, niveles,

- alineación, soldadura y pintura de campo, etc.) correspondan con el “Proyecto Ejecutivo”.

Controles administrativos.

- Solicitar a la constructora y supervisar los programas detallados de construcción de cada frente de trabajo con base en el programa de obra de contrato, a fin de constatar la oportunidad de los suministros, cantidad de fuerza de trabajo y equipo, para prevenir retrasos o impactos en los costos.

- Verificar y revisar el avance de obra con respecto al programa general aprobado, haciendo el seguimiento de las actividades de acuerdo a su importancia, evaluando los recursos y procedimientos de construcción empleados por la “Contratista”.

- Verificar y revisar las acciones correctivas y las solicitudes de cambio que presente la “Contratista”, vigilando que las cantidades de obra adicionales no excedan en su costo al importe contratado (cuando así proceda), analizar los avances de obra ejecutada, estableciendo las recomendaciones correspondientes, con el fin de que sean compatibles con la fecha de terminación requerida.

- Verificar y revisar las estimaciones para pago que presente la “Contratista”, verificando los avances de obras ejecutadas, así como su correcta ejecución, de igual forma (cuando así proceda de acuerdo al tipo de contratación) se revisará y avalará en rendimiento tiempo y costo los precios unitarios extraordinarios, obra excedente, extraordinaria y los ajustes de costo de conformidad con los alcances expresados anteriormente en el presente documento.

- Analizar, evaluar y efectuar las recomendaciones procedentes, cuando existan reclamaciones de la “Contratista”.

- Identificar las actividades críticas que acusen retrasos de las restantes del programa para darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con acciones correctivas y de recuperación.

  - Perfil y Responsabilidades del Personal encargado de realizar los Servicios de Supervisión al alcance indicado en los Términos de referencia de la presente Convocatoria

Perfil y actividades del personal durante la etapa de obra

El siguiente personal se indica a manera enunciativa, más no limitativa.

Coordinador General de Supervisión de obra

Es el responsable de la supervisión del o de los frentes de trabajo que tenga asignados y coordinar el personal bajo su cargo. Es representante de la gerencia y/o subgerencia de supervisión en él o los frentes asignados y cuyas funciones son:

- Debe tener calidad jurídica, moral y profesional para representar a su empresa, tal que los acuerdos que el tome tengan carácter legal.

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de 10 años de experiencia comprobada en construcción y supervisión de obras similares a las del presente procedimiento (infraestructura, superestructura, acabados, e instalaciones, entre otros).

- Haber participado por más de cinco años en el manejo de profesionistas y otro personal de la rama de la construcción.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga y demás normas y criterios aplicables establecidos por éste.

- Participar “activa y constante” en la supervisión de la “Obra”, así como de la información requerida por las autoridades correspondientes para los trámites, antes, durante y posterior a la construcción de la obra en cuestión.

- Dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos establecidos según el contrato.

- Manejar aspectos administrativos de contratos, facturas y entrega de informes de la compañía supervisora a la Residencia de Obra.

- Asistir a las juntas técnicas como representante de su empresa.

- Recabar las modificaciones autorizadas a los proyectos, especificaciones o sistemas de construcción que se generen en el transcurso de la obra y hacerlas del conocimiento del contratista y de su personal.

- Recorrer las obras con la superintendencia del contratista. Ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Residencia de Obra.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y firmar las notas de insumos, las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el tabulador del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, o en el catálogo de concurso. Para tal efecto deberá consultar y coordinar dichos trabajos con el área correspondientes de “La Entidad”.

- Participar cuando “La Entidad” lo requiera en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

Supervisor responsable de obra civil y acabados.

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de 8 años de experiencia comprobada en construcción y supervisión de obra y procedimientos constructivos, así como para materiales y equipos, en obras similares a la del presente procedimiento (obra civil, acabados).

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la “Obra”.

- Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.

- Vigilar que la “Contratista” cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción.

- Hacer la programación general de la “Obra” mediante diagramas de barra y ruta crítica y presentar informes sobre el estado financiero y constructivo de la “Obra”.

- Entregar oportunamente a la “Contratista” la información de proyecto necesario.

- Tomar decisiones con el respaldo de su empresa con acuerdo de la Residencia de Obra y del responsable de la ejecución de la obra.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liecaga. y demás normas y criterios aplicables establecidos por éste.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer las obras con la superintendencia del contratista. Ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma ó se lesionen los intereses de “La Entidad”.

- Colaborar con la contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Residencia de Obra.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y firmar las notas de insumos, las cantidades los rendimientos y las condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el tabulador del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, o en el catálogo de concurso. Para tal efecto deberá consultar y coordinar dichos trabajos con el área correspondientes de  “La Entidad”.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar cuando “La Entidad” lo requiera en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad establecidas por “La Entidad”.

Supervisor responsable de instalaciones.

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de 8 años de experiencia comprobada en la construcción y supervisión de instalaciones eléctricas, electromecánicas, hidrosanitarias, según corresponda, en obras similares a la del presente procedimiento.

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de la obra de tiempo completo en el lugar de la “Obra”.

- Controlar y dirigir al personal de campo  a su cargo.

- Vigilar que la “Contratista” cumpla con  las especificaciones, planos, reglamentos  y normas generales de construcción.

- Entregar oportunamente a la contratista la información de proyecto necesario.

- Tomar decisiones con el respaldo de su empresa, con acuerdo de la Residencia de Obra y del responsable de la ejecución de la obra.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lieceaga. y demás normas y criterios aplicables establecidos por éste.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer las obras con la superintendencia del contratista. Ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma ó se lesionen los intereses de “La Entidad”.

- Colaborar con el contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Residencia de Obra.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y firmar las notas de insumos, las cantidades los rendimientos y las condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el tabulador del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, o en el catálogo de concurso, para tal efecto deberá consultar y coordinar dichos trabajos con el área correspondientes de “La Entidad”.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de  controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar cuando “La Entidad” lo requiera en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad establecidas por “La Entidad”.

Supervisor responsable de estructura.

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de 8 años de experiencia comprobada en el diseño,  construcción y supervisión de estructuras en obras similares a la del presente procedimiento.

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de la obra de tiempo completo en el lugar de la “Obra”.

- Controlar y dirigir al personal de campo  a su cargo.

- Vigilar que la “Contratista” cumpla con  las especificaciones, planos, reglamentos  y normas generales de construcción.

- Entregar oportunamente a la contratista la información de proyecto necesario.

- Tomar decisiones con el respaldo de su empresa, con acuerdo de la Residencia de Obra y del responsable de la ejecución de la obra.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. y demás normas y criterios aplicables establecidos por éste.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer las obras con la superintendencia del contratista. Ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten, para evitar que progrese una parte de la obra, cuando proseguirla signifique un trabajo deficiente o que se comprometa la seguridad de la misma ó se lesionen los intereses de “La Entidad”.

- Colaborar con el contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Residencia de Obra.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y firmar las notas de insumos, las cantidades los rendimientos y las condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el tabulador del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, o en el catálogo de concurso, para tal efecto deberá consultar y coordinar dichos trabajos con el área correspondientes de “La Entidad”.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de  controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar cuando “La Entidad” lo requiera en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad establecidas por “La Entidad”.

Supervisor responsable del control administrativo de la Obra.

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de 8 años de experiencia comprobada en la construcción y supervisión de  en obras similares a la del presente procedimiento con especialidad en el control de presupuesto, programas, elaboración ,control y gestión de estimaciones y gestión y control de cambios,

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de la obra de tiempo completo en el lugar de la “Obra”.

- Controlar y dirigir al personal de campo  a su cargo.

- Vigilar que la “Contratista” cumpla con  las especificaciones, planos, reglamentos  y normas generales de construcción.

- Entregar oportunamente a la contratista la información de proyecto necesario.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga y demás normas y criterios aplicables establecidos por éste.

- Anotar en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Residencia de Obra.

- Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad.

- Detectar posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y firmar las notas de insumos, las cantidades los rendimientos y las condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el tabulador del Hospital General de México, O.D., o en el catálogo de concurso, para tal efecto deberá consultar y coordinar dichos trabajos con el área correspondientes de “La Entidad”.

- Asistir cuando se solicite, a las juntas técnicas de obra, proyectos, cuantificaciones y precios unitarios, y elaborar las minutas correspondientes.

- Establecer y verificar el seguimiento de  controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Participar cuando “La Entidad” lo requiera en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

Auxiliar de supervisión

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, especialista en la materia (de acuerdo al área donde sea propuesto), con cédula profesional y con un mínimo de 3 años de experiencia comprobada en la supervisión y construcción de obras similares a la del presente procedimiento.

- Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos que se efectúen en el área asignada de tiempo completo en el lugar.

- Verificar el avance y los volúmenes de obra ejecutados y hacer la conciliación de generadores con  la “Contratista”.

Personal de apoyo topográfico

- El topógrafo debe ser Técnico profesional titulado de carrera relacionada y con un mínimo de 3 años de experiencia comprobada en la prestación de estos servicios en obras similares a las del presente procedimiento.

- Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos topográficos de planimetría y altimetría que para la ejecución de los trabajos se realicen en la “Obra”.

- Controlar y dirigir al personal de campo  a su cargo.

- Vigilar que la “Contratista” cumpla con  las especificaciones, planos, reglamentos  y normas generales de construcción.

- Tomar decisiones con el respaldo de su empresa con acuerdo de la Residencia de Obra y del responsable de la ejecución de la obra.

- El tiempo empleado para la obra y la integración de su personal de soporte, así como del equipo a emplear, se deja a criterio de la empresa Supervisión, en el entendido que este personal y los resultados de sus actividades deben cumplir en calidad, tiempo y forma con lo requerido en las “Bases del Procedimiento” y los presentes alcances.

Dibujante

- El Dibujante debe ser técnico calificado en la carrera relacionada y con un mínimo de 5 años de experiencia comprobada en la prestación de estos servicios en obras similares a las del presente procedimiento.

- Elaborar las adecuaciones o modificaciones al proyecto de acuerdo a lo realizado físicamente.

- Entregar los planos de obra terminada de acuerdo a lo realizado físicamente.

  - Plantilla del personal de la supervisión para las diversas etapas

El licitante deberá proponer las plantillas permanentes para cada concepto indicado en el catálogo de conceptos de las bases de la presente convocatoria, de tal forma que los servicios objeto de esta convocatoria sean realizados de forma oportuna y con la calidad requerida (Anexos W1, W2, W3, W4, y W5). En caso de requerirse más personal para alguna de las plantillas, una vez adjudicado el contrato, por causas justificadas, y por causas ajenas a la contratista adjudicada, la Entidad ordenará el incremento de la plantilla que corresponda; y lo reconocerá como un precio extraordinario a los servicios prestados.

La empresa participante de supervisión puede combinar a su juicio y responsabilidad los elementos arriba descritos a fin de cumplir con los alcances a que hacen referencia los presentes términos.  El objeto de esto es optimizar los recursos que permitan ofrecer una oferta y servicio de calidad, que cumpla en tiempo y forma con sus objetivos.

Partiendo del hecho de que las empresas participantes conocen y tienen experiencia en los servicios y trabajos similares a los que aquí se describen y conocen el alcance del proyecto en su ejecución constructiva a desarrollar, así como los plazos en los que este se ejecutará, deberán considerar en sus costos de personal todos los requerimientos de asistencia técnica a que se refieren y deben considerar asimismo que la Obra impone en particular requerimientos de presencia en horarios fuera de lo habitual, por lo que en caso de requerirse tiempo extra para la ejecución de algunos trabajos que requieran su presencia, deberán planearlo de antemano con la Contratista a fin de distribuir su personal en los horarios que aseguren la supervisión necesaria de los mismos sin cargo adicional para  La Entidad, ya que no se permitirán cargos por horas extras en la prestación del servicio ni cargos por trabajos realizados en días no laborables de conformidad con la Ley Federal del Trabajo ni las establecidas por la normatividad laboral vigente.

Las empresas deberán presentar un programa calendarizado de dedicación al proyecto por cada técnico y profesionista que presente en las plantillas antes referidas.

10.	Aviso de Terminación de las Obras y Servicios

El contratista de obras y servicios deberá de notificar por escrito a la supervisión de obra su terminación, para que ésta a su vez proceda a informar al Hospital, y lleve a cabo la verificación de los trabajos y servicios de los que se trate.

- Conclusión de los trabajos e inicio de finiquito de las obras y servicios asociados al proyecto de inversión.

- Actividad realizada en un periodo máximo de 45 días calendario, a partir de la fecha de aviso de terminación de las obras y servicios.

- Los trabajos se iniciarán con las entregas parciales de las  Obras y servicios, y estas se programarán dentro del período de la ejecución de la supervisión, y se concluirán dentro del período máximo indicado en el párrafo anterior.

- Para la integración del precio unitario de esta etapa, el licitante tendrá el personal técnico-profesional (cumpliendo mínimo con los requerimientos de las categorías y perfil señalado por  la Entidad en los presentes Términos de Referencia, los materiales y el equipo de arquitectura e ingeniería, necesarios y suficientes para la correcta ejecución de los trabajos.

- El período de ejecución de los servicios de esta etapa es fijo y la Entidad iniciará el pago de éstos una vez concluida la etapa de supervisión de actividades inmersas (construcción) de acuerdo al programa vigente autorizado, por lo que la “Participante” debe tomar en cuenta que si bien las entregas de obra parciales son obligatorias y se deben programar para ejecutarlas en la etapa de supervisión antes señalada para con ello aligerar la carga administrativa final, el pago de la etapa de finiquito se erogará en su etapa correspondiente.

- Elaborar una relación de detalles o deficiencias de la Obra, solicitando correcciones necesarias a la Contratista, misma que se deberá realizar antes de la recepción final de la Obra.

- Verificar y certificar que los trabajos estén realizados de acuerdo con el Proyecto y las especificaciones, que se han realizado las reparaciones solicitadas; que se hayan retirado sus instalaciones provisionales, equipo, herramienta, materiales sobrantes y escombro; que la limpieza de la obra sea adecuada.

- Notificar a la Entidad vía la Residencia de Obra, de la terminación satisfactoria de los trabajos contratados, bajo los términos del Contrato establecido, y en cuando esto último no se cumpla, además se debe notificar a la Entidad las posibles fallas y responsabilidades, que por las Obras y servicios que hayan incurrido la Contratista remitiéndole los acuerdos de garantía provistos.

- Una vez aceptados los detalles y comprobado el funcionamiento satisfactorio de las instalaciones y equipos efectuar la recepción final de los trabajos levantando el acta respectiva en forma conjunta con la Residencia de Obra y el Área Usuaria.

- Proceder al finiquito de la contratista, sometiendo a autorización de la Residencia de Obra, el resultado del mismo, con los soportes técnicos respectivos, la relación final de partidas y subpartidas ejecutados, trabajos excedentes, no ejecutados y extraordinarios así como el balance general de Obra.

- Efectuar el cierre de la bitácora de obra.

- Notificación por escrito a las autoridades Municipales y/o Estatales y/o Federales al término de la Obra, conjuntamente con el D.R.O.

- Revisar que la contratación del suministro eléctrico cumpla con los requisitos de CFE y que se encuentre a nombre de la Entidad.

- Cuando la ejecución de los trabajos lleve un 80 % de avance, la empresa supervisora deberá tener ya elaborado el 50 % del finiquito de “Obra”, para que al termino de los trabajos de construcción el finiquito este casi terminado.

11.	Verificación de las Obras y Servicios

Una vez que los contratistas realicen el aviso de terminación de obra, y la supervisora haya completado el procedimiento correspondiente, procederá revisar las obras y servicios de los que se trate a efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, tanto, técnicas, como, legales y administrativas. Señalando los incumplimientos y observaciones a las que tenga lugar al momento de  la verificación de los cumplimiento de los contratos correspondientes. Deberá realizar un acta de la verificación realizada señalando el incumplimiento y /o observación determinada por la supervisora externa, residencia de obra, coordinación técnica normativa, y personal del Hospital con atribuciones para ello; señalando el contratista que corresponda el término para resolver dichos incumplimientos y observaciones. Una vez transcurrido el término, la supervisora externa volverá a constatar el cumplimiento de los compromisos, levantando un acta para tal efecto. En caso de haberse solventado los incumplimientos y observaciones a satisfacción de las partes se procederá a realizar el acto entrega recepción de las obras y servicios de que se trate. En caso de continuar existiendo inconformidad por alguna de las partes, se realizará nuevamente la verificación del cumplimiento del contrato.

12.	Entrega Recepción de las  Obras y Servicios

Para proceder a la entrega recepción de la obra ésta deberá de estar concluida en su alcance contractual, y recibida a juicio de la supervisora externa y del Hospital. Para lo cual una vez realizados y recibidos los detalles de obra, y recibido el inmueble por el Hospital, por parte de la constructora, ésta última deberá de entregar y recibir a satisfacción del Hospital, en la Residencia de Obra, la siguiente información, para dar por concluido el proceso de entrega-recepción documentalmente con el Hospital. El expediente deberá estar conciliado, revisado, y autorizado por todas las partes, y específicamente por la supervisión externa; y deberá incluir:

  - Juego de planos definitivos actualizados y firmados por el D.R.O., Corresponsables y Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas.

  - Bitácora de Obra.

  - Licencia de construcción y aviso de terminación de obra en su caso, debidamente firmada por el D.R.O., Corresponsables

  - Liquidaciones del IMSS y demás aportaciones legales.

  - Acta de Aviso de Terminación de Obra, Verificación, Entrega– Recepción, Finiquito

  - Expediente de fianzas

  - Expediente de manuales de operación de los equipos de instalación permanente

  - Expediente de pruebas de laboratorio

  - Expediente de control de avances

  - Expediente de control de estimaciones y pagos

  - Expediente de precios extraordinarios

  - Expediente del finiquito del Contrato de Obra

  - Memoria técnica descriptiva de la Obra

  - Otros trámites y gestiones relacionados con la Obra

13.	Finiquito de las Obras y Servicios

Siendo todas y cada una de las actividades que deberán desarrollarse para integrar la totalidad de la documentación de los trabajos, para posteriormente la elaboración del finiquito tanto de los contratistas de obras como de  servicios asociados al proyecto de inversión, de acuerdo a lo siguiente:

- Certificar que el contratista haya cumplido con las cláusulas contractuales, cerrar la bitácora de obra sin aspectos pendientes de ejecutar, entregar los estados contables de los cargos (deductivas, sanciones, intereses, etc.) al contratista e indicar en qué estimación fueron aplicados, coadyuvar con el contratista en la elaboración de la estimación de finiquito, recabar las pólizas de garantía de equipos de instalación permanente y trabajos ejecutados, así como los manuales de operación y mantenimiento correspondientes y entregarlas a la Residencia de Obra.

- La Supervisión constatará la terminación total o parcial de los trabajos ejecutados por el contratista y procederá a elaborar el acta de recepción de la obra, que contendrá los siguientes aspectos: la información básica inicial, el objeto de la recepción, los trabajos ejecutados, las modificaciones, las garantías, las estimaciones, las sanciones, la liquidación y finiquito, los términos y condiciones bajo los cuales se efectúa la recepción, nombre cargo y firma de las personas que real y físicamente interviene.

- La supervisión entregará a la Entidad: un C.D. (archivo magnético) y juego (impreso) completo de planos actualizados de las obras, como fueron realmente  realizadas (“As Built”), anexando una relación de los planos modificados con la descripción de las principales modificaciones, en su caso, licencias de construcción, permisos, conexión a los diferentes servicios, avisos de  terminación y autorizaciones de funcionamiento de las obras e instalaciones, bitácora de obra  actualizada y cerrada, en su caso originales de las actas de recepción, parciales y definitiva, de la obra y el expediente con la documentación que se generó derivado de los trabajos realizados en la obra por el contratista y la supervisora, reporte fotográfico impreso y en archivo magnético (C.D.) y un video que incluya el proceso total de la obra.

- Informará a la Residencia de Obra la puesta en marcha e inicio de operaciones y coordinará con la Jefatura de Obra Civil, la Residencia, el área Médica, y con el área correspondiente de la COFEPRIS, la CNSSN (En los casos que proceda),  y de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, el inicio de las operaciones del edificio.

14. 	Entrega al Área Médica Operando el Edificio

La supervisora externa, preverá, planeará, organizará, y coordinará el proceso para la entrega del edificio operando al área médica. Lo anterior en conjunto con la Coordinación Técnica Normativa de la Unidad 601 (Gerencia de Proyectos), la Residencia de Obra, la Jefatura de Obra Civil, la Coordinación de Obra Civil, la Dirección de Recurso Materiales y Conservación, y la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas del Hospital. Para lo cual dejará constancia por escrito de todos los actos, comunicaciones, y procedimientos a que se de lugar.

- Consideraciones  Finales

Para la elaboración de las propuestas económicas deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones genérales:

- La supervisión de la construcción se llevará a cabo con base en lo establecido en los Artículos 115 y 116  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como con las Especificaciones Generales de Construcción  del proyecto Ejecutivo, y de acuerdo a los solicitado en los presentes términos de referencia.

- Deben incluirse las actividades de seguimiento ante autoridades federales, estatales o municipales para la obtención de licencias de construcción, operación y otras que se requieran. El Hospital entregara un solo juego de memorias y planos del Proyecto impreso y la empresa supervisora deberá considerar todas las copias de los planos y memorias que sean necesarias para los tramites antes referidos.

- Deben incluirse los servicios de verificación  (verificar que las pruebas y construcción, que realice la contratista que estará desarrollando el proyecto integral, se hagan en base a Norma en cuanto a procedimiento y cantidad) de la calidad de los materiales de construcción que se emplearán en la obra, avalando que cumplan con los alcances establecidos en las especificaciones de obra, reglamentos y la normatividad vigente (calidad de los materiales o de los trabajos, tales como grado de compactación de rellenos, revenimiento, resistencia del concreto, resistencia del acero, espesor de pintura en estructura, adherencia de la pintura en estructura,  resistencia de blocks de concreto, calidad de agregados, resistencia de mezclas y las indicadas en los capítulos de cada ingeniería en particular).

- El Hospital asignará a la empresa de supervisión un espacio para que por sus propios medios construya ó instale sus oficinas provisionales temporales, considerando un área para sala de juntas del proyecto para al menos 20 personas. Los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje para tal efecto serán proporcionados por el Hospital, los demás servicios serán proporcionados por la empresa supervisora. Asimismo habrá de considerar servicios sanitarios portátiles provisionales y/o temporales  para su personal, por lo que debe considerarlo en su propuesta económica.

Para los trabajos de topografía, la empresa supervisora deberá contar con una Cuadrilla especializada y equipo electrónico.

- La empresa supervisora suministrará el mobiliario y equipo de cómputo para su oficina provisional temporal en el Hospital, así como el equipo tanto de campo como de oficina, vehículos, equipo de seguridad  y materiales consumibles, los cuales son parte de sus costos indirectos.

- Los gastos de telefonía y los servicios de copiado y reproducción que se requieran, deben ser incluidos en los cargos indirectos de la propuesta económica.

- Se deberá proporcionar un número telefónico de comunicación para que el personal del Hospital (Subdirección de Seguridad y Protección Civil, Coordinación y Jefatura de Obra Civil, Dirección de Recursos Materiales y Conservación, y Dirección General) pueda localizar a  personal de la empresa supervisora, las 24 horas, en caso de emergencia.

- La empresa supervisora deberá observar las condiciones, reglas, y normas de seguridad, higiene, y sanitarias del Hospital mismas que están plasmadas en el modelo de contrato de la presente convocatoria.